## Tabelle1
Projekttitel: | Open Alex | Startdatum: | 2022-12-13 |  | Projektmanger: | Memla | Linh
[6 empty] | Samaneh | Flora
Projekt | ? | Enddatum: | 2023-07-01
| Aufgabenname: | Status |  | Start |  | End |  | Dauer | Kommentar
1..0 | Projektkonzeption
1..1 | Prjektcharter | Vollständig |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-21 |  | 1 tag | Aufgaben in Bearbeitung sehr viel recherchieren
1..2
2..0 | Gestaltug
2..1 | 1 Präsentation Erstellen | Vollständig |  | 2022-12-10 |  | 2022-12-14 |  | 4 Tage | Die erste Präsnation ist dafür gedacht um einen kurzen Einblick zu geben , wie wir vorgehen
2..4 | Texte |  |  | 2022-12-10 |  | 2022-12-14 |  | 4 Tage
2..5 | Seitenstruktur |  |  | 2022-12-10 |  | 2022-12-14 |  | 4 Tage
2..6 | Layout |  |  | 2022-12-10 |  | 2022-12-14 |  | 4 Tage
3..0 | Projektplanung
3..1 | Zielsetzung | Nicht Vollständig
3…4 | Reccourcenpalnung | Bearbeitung
3..5 | Projektablaufplan | Bearbeitung
4..0 | Projektausführung
4..1 | Prognose | Nicht gestartet |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-21 |  | 11 Tage
4..2 | Status | Nicht gestartet |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-21 |  | 11 Tage
4..3 | Updates | Nicht gestartet |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-21 |  | 11 Tage
4..4 | Zielfoschung | Nicht gestartet |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-21 |  | 11 Tage
4..5 | Auswertung | Nicht gestartet |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-21 |  | 11 Tage